МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ МИХАЙЛА ОСТРОГРАДСЬКОГО

КАФЕДРА АВТОМАТИЗАЦІЇ ТА ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ

ЗВІТ

ЗВІТ З ЛАБОРАТОРНИХ РОБІТ

З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

«УПРАВЛІННЯ IT ПРОЄКТАМИ»

Виконав студент групи КН-23-1

Полинько Ігор Миколайович

Перевірив: ассистент кафедри АІС Андреєв П. І.

Кременчук 2026

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 1

Тема: Початок роботи з MS Project

Мета: отримати практичні навички щодо підготовки проекту в середовищі MS Project.

Порядок виконання роботи:

3. Проведення маркетингових досліджень

Ви − Менеджер з маркетингу виробничого підприємства «XYZ», що продає побутову техніку. Вам необхідно провести маркетингове дослідження переваг споживачів для правильного позиціонування товару на ринку і вибору оптимальної стратегії розвитку підприємства. Ви вирішили, що дослідження проводитиметься в магазинах з продаж побутової техніки за допомогою інтерв’ю або вільного розповсюдження анкет. Розробіть план проведення маркетингових  досліджень  виходячи  з урахуванням  того, термін реалізації проекту не повинний перевищувати 2 міс.

Зразковий список завдань.

- Визначення необхідності проведення дослідження – віха.

- Розробка плану дослідження.

  - Постановка завдання і визначення цілей дослідження − 3 дні.

  - Визначення методів дослідження, сферу охоплення і прийнятної точності досліджень − 3 дні.

  - Визначення бюджету проекту − 2 дні.

  - Розробка критеріїв ефективності проведення дослідження − 1 день.

  - Оформлення плану досліджень − 3 дні.

- Підготовчий етап

  - Розробка анкет для опиту − 3 дні.

  - Тестування анкет − 5 днів.

  - Затвердження макету − 1 день.

  - Наймання додаткового персоналу − 5 днів.

  - Підготовка персоналу − 1 день.

  - Друкування анкет − 2 дні.

  - Придбання інших витратних матеріалів − 2 дні.

- Проведення дослідження

  - Розповсюдження анкет − 3 дні

  - Проведення анкетування − 10 днів

- Обробка результатів досліджень

  - Збирання анкет − 10 днів

  - Обробка анкет, угрупування початкових даних − 5 днів

- Аналіз

  - Аналіз результатів − 5 днів

  - Вироблення рекомендацій − 3 дні

  - Оцінка ефективності досліджень − 2 дні

- Періодичний контроль за реалізацією проекту − двічі в тиждень.

Тип планування - від початкової дати. Календар проекту − робота з понеділка по п’ятницю з 9.00 до 18.00 з перервою на обід. Робочий тиждень − 40 годин.

Варіант: 15

Рисунок 1.1 – Відомості про проект

Рисунок 1.2 – Список завдань

Рисунок 1.2 – Діаграма Ганта

Висновок: на цій лабораторній роботі ми отримали практичні навички щодо підготовки проекту в середовищі MS Project, створили проект, визначили графік роботи, список завдань, їх тривалість та встановили зв’язки між завданнями. Сформували діаграму Ганта з критичними завданнями та повторювальним завданням та отримали термін реалізації проекту, що обмежується двома місяцями.

Контрольні питання:

  - Що таке управління проектами? Наведіть приклад проекту:

Управління проектами – це процес планування, організації, виконання та контролю робіт для досягнення мети проекту з урахуванням обмежень часу, бюджету та ресурсів.

Приклад проекту:

Проведення маркетингового дослідження, розробка програмного забезпечення, створення вебсайту.

  - Назвіть основні параметри проекту. Який їх взаємозв’язок?

Основні параметри проекту:

- Тривалість проекту.

- Обсяг робіт.

- Вартість.

- Якість.

- Ресурси.

Взаємозв’язок:

Зміна одного параметра впливає на інші. Наприклад, скорочення термінів може збільшити витрати або знизити якість.

- Основні етапи проекту:

- Ініціація.

- Планування.

- Виконання.

- Моніторинг і контроль.

- Завершення проекту.

- Призначення і можливості MS Project:

Microsoft Project використовується для:

- Планування проектів.

- Побудови календарних графіків.

- Визначення критичного шляху.

- Управління ресурсами.

- Контролю виконання завдань.

- Аналізу завантаження виконавців.

- Дії для створення і налаштування проекту в MS Project:

- Створити новий файл проекту.

- Встановити дату початку проекту.

- Налаштувати календар робочого часу.

- Ввести задачі.

- Встановити тривалість завдань.

- Зв’язати задачі залежностями.

- Календар проекту і як його налаштовувати:

Календар проекту визначає робочі та неробочі дні, робочий час і перерви.

Налаштування:

- Вкладка Проект → Змінити робочий час.

- Встановити робочі години.

- Визначити вихідні та святкові дні.

- Як ввести список завдань проекту:

- Перейти у режим діаграми Ганта.

- Увести назви завдань у таблицю.

- Встановити тривалість завдань.

- При необхідності створити ієрархічну структуру задач.

- Тривалість завдання:

Тривалість завдання – це час, необхідний для виконання роботи.

Зразкова тривалість задається шляхом введення часу з знаком питання, наприклад:

3д?

- Що таке віха?

Віха – це задача з нульовою тривалістю, яка позначає важливу подію або завершення етапу проекту.

- Завдання, що повторюється

Це задача, яка виконується регулярно з певною періодичністю (наприклад, щотижневий контроль).

Створюється через меню Вставка → Повторювана задача.

- Обмеження щодо термінів виконання задач

Можуть використовуватись обмеження:

- Почати не раніше.

- Закінчити не пізніше.

- Фіксована дата початку або завершення.

- Критичний шлях

Критичний шлях – це послідовність задач, від якої залежить загальна тривалість проекту.

Затримка критичної задачі призводить до затримки всього проекту.

- Коректування і оптимізація календарного плану

- Зміна залежностей між задачами

- Введення випередження або запізнювання.

- Перегляд обмежень задач.

- Аналіз критичного шляху.