МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ МИХАЙЛА ОСТРОГРАДСЬКОГО

КАФЕДРА АВТОМАТИЗАЦІЇ ТА ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ

ЗВІТ

ЗВІТ З ЛАБОРАТОРНИХ РОБІТ

З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

«УПРАВЛІННЯ IT ПРОЄКТАМИ»

Виконав студент групи КН-23-1

Полинько Ігор Миколайович

Перевірив: ассистент кафедри АІС Андреєв П. І.

Кременчук 2026

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 2

Тема: Управління ресурсами проекту в MS Project

Мета: ознайомитися з основними можливостями управління ресурсами проекту за допомогою середовища MS Project.

Порядок виконання роботи:

1. Відкрити збережену роботу у вигляді проект Microsoft Project у попередній лабораторній роботі.

2. Виконати завдання за вказаним порядком виконання лабораторної роботи та зберегти проект у файл.

Варіант: 15

Таблиця 2.1 – Тип задачі для усіх задач

| Задача | Тип задачі |
| --- | --- |
| Визначення необхідності проведення дослідження | Фіксована тривалість |
| Розробка плану дослідження |  |
| Постановка завдання і визначення цілей | Фіксована робота |
| Визначення методів дослідження | Фіксована робота |
| Визначення бюджету | Фіксована робота |
| Розробка критеріїв ефективності | Фіксована робота |
| Оформлення плану | Фіксована робота |
| Підготовчий етап |  |
| Розробка анкет | Фіксована робота |
| Тестування анкет | Фіксована робота |
| Затвердження макету | Фіксована тривалість |
| Наймання персоналу | Фіксована робота |
| Підготовка персоналу | Фіксована робота |
| Друкування анкет | Фіксована тривалість |
| Придбання матеріалів | Фіксована тривалість |
| Проведення дослідження |  |
| Розповсюдження анкет | Фіксована робота |
| Проведення анкетування | Фіксована робота |
| Обробка результатів |  |
| Збирання анкет | Фіксована робота |
| Обробка та угрупування даних | Фіксована робота |
| Аналіз |  |
| Аналіз результатів | Фіксована робота |

Продовження таблиці 1.2

| Вироблення рекомендацій | Фіксована робота |
| --- | --- |
| Оцінка ефективності | Фіксована робота |
| Контроль реалізації проекту |  |
| Контроль реалізації проекту 1–19 | Фіксована тривалість |

Рисунок 2.1 – Критичний шлях

Таблиця 2.2 – Призначення ресурсів для усіх задач

| Задача | Ресурс задачі |
| --- | --- |
| Розробка плану дослідження |  |
| Постановка завдання і визначення цілей | Аналітик |
| Визначення методів дослідження | Аналітик |
| Визначення бюджету | Аналітик |
| Розробка критеріїв ефективності | Аналітик |
| Оформлення плану | Аналітик |
| Підготовчий етап |  |
| Розробка анкет | Методолог |
| Тестування анкет | Методолог |
| Затвердження макету | Менеджер проекту |
| Наймання персоналу | Менеджер проекту |
| Підготовка персоналу | Менеджер проекту |
| Друкування анкет | Оператор введення даних |
| Придбання матеріалів | Менеджер проекту |
| Проведення дослідження |  |
| Розповсюдження анкет | Інтерв’юер 1; Інтерв’юер 2 |
| Проведення анкетування | Інтерв’юер 1; Інтерв’юер 2 |
| Обробка результатів |  |
| Збирання анкет | Інтерв’юер 1; Інтерв’юер 2 |
| Обробка та угрупування даних | Оператор введення даних |
| Аналіз |  |
| Аналіз результатів | Аналітик |

Продовження таблиці 2.2.

| Вироблення рекомендацій | Аналітик |
| --- | --- |
| Оцінка ефективності | Аналітик |

Рисунок 2.2 – Діаграма Ганта після додавання ресурсів та розпаралелювання процесів

Рисунок 2.3 – Аркуш ресурсів

Рисунок 2.4 – Фрагмент використання ресурсів з нульовим перенавантаженням

На рисунку видно, що ні один з ресурсів не має перенавантаження. Тобто завантаження не перевищує 100%. Але деякі з ресурсів мають високу критичність та важливість.

Рисунок 2.5 – Вікно вирівнювання завантаження ресурсів

Автоматичне вирівнювання завантаження не внесло змін до проекту.

Висновок: на цій лабораторній роботі ми ознайомилися з основними можливостями управління ресурсами проекту за допомогою середовища MS Project. Оптимізували та деталізували особистий проект.

Контрольні питання:

- Для чого необхідно враховувати ресурси, розробляючи проект?

Ресурси враховують для планування виконавців, матеріалів і витрат, а також для уникнення перевантаження працівників та оптимального використання ресурсів у проекті.

- Як оцінити обсяг необхідних ресурсів?

Обсяг ресурсів оцінюють на основі переліку задач проекту, їх тривалості та необхідних виконавців або матеріалів для виконання кожної задачі.

- Для чого розробляється план управління ресурсами?

План управління ресурсами визначає порядок використання, розподілу та контролю ресурсів протягом виконання проекту.

- Який порядок обліку ресурсів у MS Project?

- Створення списку ресурсів.

- Налаштування параметрів ресурсів.

- Призначення ресурсів задачам.

- Контроль завантаження та витрат ресурсів.

- Як створити список ресурсів?

Список ресурсів створюється у поданні Лист ресурсів (Resource Sheet) шляхом введення назв ресурсів та їх характеристик у відповідні поля.

- Основні поля Листа ресурсів та їх заповнення

Основні поля:

- Назва ресурсу – ім’я працівника або матеріалу

- Тип – робота, матеріал або вартість

- Макс. одиниці – максимальне завантаження ресурсу

- Стандартна ставка – оплата за одиницю часу

- Календар – графік роботи ресурсу

- Як змінити графік роботи ресурсу?

Графік роботи змінюється через Змінити робочий час (Change Working Time) або через налаштування календаря ресурсу.

- Як призначити ресурси за задачами?

Ресурси призначаються задачам у поданні Діаграма Ганта або через вікно Призначити ресурси (Assign Resources).

- Особливості розподілу матеріальних ресурсів по задачах

Матеріальні ресурси призначаються задачам у вигляді кількості або обсягу використання і не залежать від тривалості задачі.

- Як переглядати інформацію про розподіл ресурсів?

Інформацію можна переглянути у поданнях:

- Використання ресурсів (Resource Usage)

- Графік ресурсів (Resource Graph)

- Як переглядати витрати проекту на ресурси і задачі?

Витрати можна переглядати у таблицях витрат у поданнях Діаграма Ганта або Використання задач.

- Як переглядати витрати проекту?

Загальні витрати проекту переглядаються через Звіт про витрати, Таблицю витрат або у властивостях проекту.