МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ МИХАЙЛА ОСТРОГРАДСЬКОГО

КАФЕДРА АВТОМАТИЗАЦІЇ ТА ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ

ЗВІТ

ЗВІТ З ЛАБОРАТОРНИХ РОБІТ

З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

«УПРАВЛІННЯ IT ПРОЄКТАМИ»

Виконав студент групи КН-23-1

Полинько Ігор Миколайович

Перевірив: ассистент кафедри АІС Андреєв П. І.

Кременчук 2026

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 3

Тема: Оцінка ризику проекту в середовищі MS Project

Мета: ознайомитися з методами визначення ризиків проекту за допомогою середовища MS Project.

Порядок виконання роботи:

Порядок виконання роботи

- Відкрийте файл проекту.

- Визначте задачі з високим ризиком на підставі даних про тривалість і критичного шляху.

- Визначте ризики бюджету.

- Визначте ризики ресурсів.

- Укажіть вірогідність ризиків для деяких задач і розрахуйте очікувані втрати.

- Оцініть тривалість задач методом PERT.

- Розробіть план з управління ризиками.

- Збережіть проміжний план.

- Збережіть проект.

Варіант: 15

Рисунок 3.1 – Задачі з високим ризиком на підставі даних про тривалість

Задачі йдуть послідовно, завантажуючи 100% ресурсів, мають велику тривалість та являються критичним шляхом проекту.

Рисунок 3.2 – Задача з високим ризиком на підставі критичного шляху

MS Project визначив критичним шляхом повторюючу задачу «Контроль реалізації проєкту» через те, що вона завершує проект.

Рисунок 3.3 – Детальна діаграма Ганта

Рисунок 3.4 – Витрати ресурсів за годину

Рисунок 3.5 – Відображення витрат за кожною задачею

Від тривалості задач та витрат за годину ресурсом ми отримуємо загальні витрати на задачу.

Рисунок 3.6 – Відображення виділених ресурсів і ресурсів з перевищеною доступністю

Ресурсів з перевищеною доступністю наразі нема, усі ресурси завантажені під 100%

Рисунок 3.7 – Оцінювання вірогідності ризику та прорахунку ціни ризику

Ціна ризику прорахована за формулою: витрати * вірогідність ризику. Де вірогідність ризиків визначені експертним методом та задані вручну.

Рисунок 3.8 – Оцінювання тривалості задачі за допомогою аналізу методом PERT

PERT-оцінка визначається за формулою PERT=O+4M+P6,

де:

  - О – оптимістична тривалість (80% від тривалості);

  - М – очікувана;

  - P – песимістична (20% до тривалості).

План управління ризиками проекту

  - Список можливих ризиків:

- Затримка виконання задач (особливо:

  - Розробка плану дослідження;

  - Проведення дослідження;

  - Обробка результатів).

- Перевищення бюджету проекту;

- Нестача або перевантаження ресурсів (Аналітик, Інтерв’юери);

- Низька якість анкет або помилки в даних;

- Низька активність респондентів (мало відповідей);

- Затримка обробки даних.

  - Тригери (індикатори ризиків):

- Відставання від графіка (зсув дат задач);

- Перевищення запланованих витрат;

- Завантаження ресурсів > 100%;

- Збільшення тривалості задач;

- Низький відсоток заповнених анкет.

  - Оцінка ризиків:

| Ризик | Ймовірність | Вплив |
| --- | --- | --- |
| Затримка критичних задач | Висока | Високий |
| Перевищення бюджету | Середня | Високий |
| Перевантаження ресурсів | Середня | Середній |
| Помилки в анкетах | Низька | Середній |
| Низька активність | Середня | Високий |

  - План зниження ризиків:

- Додатковий контроль критичних задач;

- Резерв часу для довгих задач;

- Перерозподіл ресурсів при перевантаженні;

- Попереднє тестування анкет;

- Мотивація респондентів (нагадування, пояснення).

  - Пріоритети ризиків:

Високий пріоритет:

- Затримки;

- Бюджет;

- Ресурси.

Низький пріоритет:

- Незначні затримки (<1 день);

- Мала перевитрата бюджету.

  - Відповідальні особи:

- Менеджер проекту –  контроль ризиків і строків;

- Аналітик –  якість даних і аналіз;

- Методолог –  анкети;

- Оператор –  обробка даних.

  - Резерви:

- Часовий резерв: за рахунок довгих задач (38 днів);

- Бюджетний резерв: ~10–15% від загальної вартості.

  - Альтернативні стратегії:

- Скорочення обсягу дослідження

- Залучення додаткових ресурсів

- Спрощення обробки даних

Висновок: на цій лабораторній роботі ми ознайомилися з методами визначення ризиків проекту за допомогою середовища MS Project. Визначили задачі з високим ризиком на підставі даних про тривалість і критичного шляху, визначили ризики бюджету, ризики ресурсів, вказали вірогідність ризиків для деяких задач і розрахували очікувані втрати. Оцінили тривалість задач методом PERT. Розробили план з управління ризиками та зберегли проміжний план.

Контрольні питання:

    - Що таке ризик? Види ризиків проекту

Ризик – це подія або умова, яка може негативно вплинути на виконання проекту, зокрема на строки, бюджет, якість або обсяг робіт.

Основні види ризиків проекту:

- календарні (затримка виконання задач);

- бюджетні (перевищення витрат);

- ресурсні (нестача або перевантаження ресурсів);

- якісні (зниження якості результатів);

- зовнішні (вплив факторів, що не залежать від проекту).

    - Як можна визначити задачу з високим ризиком?

Задача з високим ризиком визначається за такими ознаками:

- належить до критичного шляху;

- має велику тривалість;

- має невизначену або приблизну оцінку;

- залежить від зовнішніх факторів або інших проектів.

    - Як можна визначити ризик бюджету?

Ризик бюджету визначається шляхом аналізу витрат проекту. Для цього порівнюють заплановані витрати з доступним бюджетом та визначають задачі з найбільшими витратами. Якщо існує ймовірність перевищення бюджету, це свідчить про наявність ризику.

    - Види ризиків ресурсів

Основні види ризиків ресурсів:

- перевантаження ресурсів (понад 100% завантаження);

- недовантаження ресурсів;

- нестача необхідних навичок;

- відсутність ресурсів;

- залежність від одного спеціаліста.

    - Облік вірогідності ризиків і розрахунок очікуваних утрат

Вірогідність ризику визначається у вигляді числа від 0 до 1. Для розрахунку очікуваних втрат використовується формула:

Очікувані втрати = Вірогідність ризику × Можливі втрати

Наприклад, якщо вірогідність ризику становить 0,2, а можливі втрати –  10000 грн, тоді очікувані втрати дорівнюють 2000 грн.

    - Як розрахувати тривалість задач за методом PERT?

Метод PERT використовується для оцінювання тривалості задач на основі трьох оцінок:

- оптимістичної (O);

- найбільш ймовірної (M);

- песимістичної (P).

Формула розрахунку:

PERT = (O + 4M + P) / 6

Цей метод дозволяє отримати більш точну оцінку тривалості задачі з урахуванням невизначеності.

    - Призначення і склад плану з управління ризиками

План управління ризиками призначений для виявлення, аналізу та мінімізації впливу ризиків на проект.

Основні складові плану:

- перелік можливих ризиків;

- індикатори (тригери) їх виникнення;

- оцінка ризиків;

- заходи щодо їх зниження;

- визначення відповідальних осіб;

- резерви часу та бюджету;

- альтернативні стратегії дій.